## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | MIC250302574916 | Proyecto de inversión | 2286178.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286178.01, modificado:2286178.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA VIGA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 81893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 81893 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1304.0, meta_modificada:1304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:Calle sin nombre Ranchería LA VIGA 58807 LA VIGA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA CALLE ES UNO DE LOS PRINCIPALES ACCESOS Y ES LA VIA DE COMUNICACION PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PARA LA PARROQUIA DE LA COMUNIDA, lon:-101.52527843, lat:19.98829609}} | 2025-08-25 | 2025-10-10 | 1093051.99 | 1093051.99 | 1093051.99 | 1093051.99 | 1093051.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.036/2025, contratista:CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2286178.01, importe_modificado:2286178.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2574916/proyecto_PROCESO, 2574916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574920 | Proyecto de inversión | 1509488.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509488.47, modificado:1509488.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO CON GLORIETA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MICHOACAN - 57435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57435 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:273.26, meta_modificada:273.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALLENDE PTE Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Ninguno IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle MIGUEL ALLENDE PTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-101.42450044, lat:20.00083229}} | 2025-07-14 | 2025-10-24 | 1022497.02 | 1022497.02 | 1022497.02 | 1022497.02 | 1022497.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.033/2025, contratista:MARIA VIRIDIANA GONZALEZ OJEDA, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:1509488.47, importe_modificado:1509488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:186.7}} | {2574920/proyecto_PROCESO, 2574920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574921 | Proyecto de inversión | 2601526.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601526.77, modificado:2601526.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE PTE. A LA ALTURA DEL BOULEVARD EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MICHOACAN - 56058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 56058 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7652.37, meta_modificada:7652.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Allende Pte. Pueblo Villa Morelos 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Ninguno Ignacio Lopez Rayon Y Calle Jaime Margaritas Calzada Cerro Azul la obra se encuentra ubicada al norte de la unidad deportiva , lon:-101.42496219, lat:20.00075743}} | 2025-07-14 | 2025-09-23 | 1562257.04 | 1562257.04 | 1562257.04 | 1562257.04 | 1562257.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/I.R.032/2025, contratista:Constantino Álvarez Gallegos,, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, MMich, monto:2601526.77, importe_modificado:2601526.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4591.42}} | {2574921/proyecto_INICIO, 2574921/proyecto_PROCESO, 2574921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574928 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 105050 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 105050 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PALMA 58807 LA PALMA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCEUNTRA APROXIMADAMENTE A 795 MTS HACIA EL NORTE EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.49969963, lat:19.99536019}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574928/proyecto_INICIO, 2574928/proyecto_FIN, 2574928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574932 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 107603 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 107603 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle PRIVADA YUCATAN Ranchería SAN NICOLAS T. 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Calle MICHOACAN Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE YUCATAN A 23 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA VIEJA, lon:-101.34400216, lat:19.99958453}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574932/proyecto_INICIO, 2574932/proyecto_FIN, 2574932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574918 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 97821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 97821 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL FRESNO 58803 EL FRESNO, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle MICHOACAN ZINAPARO-VILLA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 140 MTS AL NORESTE DEL CENTRO DE SALUD , lon:-101.37054674, lat:20.01566592}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574918/proyecto_INICIO, 2574918/proyecto_FIN, 2574918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574922 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 103854 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 103854 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO GARDUÑO VAZQUEZ Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Y Calle CURA LIBRADO CRUZ LARA LA CONSTRUCCION DE UBICA APROXIMADAMENTE A 83 MTS HACIA EL OESTE DE LA CALLE CURA LIBRADO CRUZ LARA, lon:-101.41253902, lat:20.00902231}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574922/proyecto_INICIO, 2574922/proyecto_FIN, 2574922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574929 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 94906 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 94906 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:Calle MEXICO Ranchería SAN NICOLAS 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Y Calle NAYARIT Avenida AV. MORELOS PTE LA OBRA EN CONSTRUCCION SE UBICA APROXIMADAMENTE A 500 MTS HACIA EL SUR DE LA AV. MORELOS P, lon:-101.34589446, lat:19.99270983}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574929/proyecto_INICIO, 2574929/proyecto_FIN, 2574929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302597319 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | RAMPA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y LUIS GALICIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 2516006001501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza, entre Ignacio López y Luis Galicia, lon:-101.415488, lat:20.00075}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle Narciso Mendoza, entre calles Ignacio López y Luis Galicia, lon:-101.415486, lat:20.000664}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2597319/proyecto_INICIO, 2597319/proyecto_FIN, 2597319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:3.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | MIC250302574911 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 97601 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 97601 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TRES REYES 58806 TRES REYES (LAS TETILLAS), MORELOS ENTRE Y Callejón SIN NOMBRE Ninguno CAMINO PRINCIPAL DE ZIRACUARENDIRO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 83 MTRS HACIA EL SUR DE LA PRESA QUE SE U, lon:-101.53030774, lat:19.95203654}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574911/proyecto_INICIO, 2574911/proyecto_FIN, 2574911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574914 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 101241 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 101241 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA NORIA 58804 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA MICHOACAN ZINAPARO-VILLA M LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 80 MTRS HACIA EL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.38624188, lat:20.00765807}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574914/proyecto_INICIO, 2574914/proyecto_FIN, 2574914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574919 | Proyecto de inversión | 156811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156811.41, modificado:156811.41}} | DEMOLICION Y REMODELACION DE FUENTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MICHOACAN - 54505 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 54505 | S | 175 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.25, meta_modificada:15.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle MIGUEL ALLENDE PTE. Y Calle GALEANA SUR Calle MANUEL RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-101.41282985, lat:20.00392736}} | 2025-06-23 | 2025-07-18 | 156811.41 | 156811.41 | 156811.41 | 156811.41 | 156811.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.034/202, contratista:INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER S.A., convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:156811.41, importe_modificado:156811.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.25}} | {2574919/proyecto_INICIO, 2574919/proyecto_FIN, 2574919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574926 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 101753 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 101753 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA VIGA 58807 LA VIGA, MORELOS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NO HAY VIALIDAD POSTERIOR LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 730 MTS HACIA EL NOROESTE DE LA CANCHA PRINCIPA, lon:-101.52761625, lat:19.99004391}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574926/proyecto_INICIO, 2574926/proyecto_FIN, 2574926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574909 | Proyecto de inversión | 1148152.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148152.56, modificado:1148152.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN - 57717 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57717 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.98, meta_modificada:593.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:25, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PALMA 58807 LA PALMA, MORELOS ENTRE Calle NAPOLES DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 318 MTS AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA Y DONDE HACE ENTRONQUE CON LA , lon:-101.50542317, lat:19.98744224}} | 2025-07-28 | 2025-10-10 | 1148152.56 | 1148152.56 | 1148152.56 | 1148152.56 | 1148152.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/FAIS/A.D.035/2025, contratista:ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:1148152.56, importe_modificado:1148152.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.98}} | {2574909/proyecto_INICIO, 2574909/proyecto_FIN, 2574909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574925 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 102153 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 102153 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS Calzada CALZADA HACIA EL PANTEON NUEVO LA OBRA SE UBICA EN DOS MEDIDAS 173 MTS HACIA EL NORTE DE LA SECUNDARIA FEDERAL SENTIMIENTOS DE LA NACION Y A 460 MTS HAC, lon:-101.42550329, lat:20.00377894}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574925/proyecto_INICIO, 2574925/proyecto_FIN, 2574925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574927 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 104319 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 104319 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JUAN DE ULUA 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE, ENTRADA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER ACCESO APROXIMADAMENTE A 180 MTS DE L, lon:-101.43010894, lat:19.99322012}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574927/proyecto_INICIO, 2574927/proyecto_FIN, 2574927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574910 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 97118 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 97118 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA NORIA 58804 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA MICHOACAN ZINAPARO-VILLA M LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 310 MTRS HACIA EL ESTE DE LA ENTRADA, lon:-101.38706903, lat:20.00702506}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574910/proyecto_INICIO, 2574910/proyecto_FIN, 2574910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | MIC250302574913 | Proyecto de inversión | 176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176000.0, modificado:176000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EL MUNICIPIO DE MORELOS MICH. (SEGUNDA ETAPA) - 104741 | 16 | Michoacán de Ocampo | 54 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 104741 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.5, meta_modificada:10.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle JAIMES MARGARITAS Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GIRASOL Calle LAUREL LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 160 MTS HACIA EL NORTE EN CALLE JAIME MARGARITAS, lon:-101.41996953, lat:20.00442562}} | 2025-05-19 | 2025-06-23 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/I.R.031/2025, contratista:Rodrigo Zúñiga Perea, convocante:H. Ayuntamiento de Morelos, Mich, monto:2288000.01, importe_modificado:2288000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2574913/proyecto_INICIO, 2574913/proyecto_FIN, 2574913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:EL MONTO TOTAL RECAUDADO DE LAS OBRAS EXCEDE AL MONTO MINISTRADO A TRIMSTRE $ 35,300,732.00 VERIFICAR Y CORREGIR, trimestre:3.0, usuario:vianeypadillab, fecha:2025-10-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
MIC250302574916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2286178.01 | 2286178.01
MIC250302574920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1509488.47 | 1509488.47
MIC250302574921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2601526.77 | 2601526.77
MIC250302574928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302597319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22477.5
MIC250302574911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156811.41 | 156811.41
MIC250302574926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1148152.56 | 1148152.56
MIC250302574925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000
MIC250302574913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176000 | 176000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC250302574916 | Metros Cuadrados | 1304 | 1304
MIC250302574920 | Kilómetro | 273.26 | 273.26
MIC250302574921 | Metros Cuadrados | 7652.37 | 7652.37
MIC250302574928 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574932 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574918 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574922 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574929 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302597319 | Metros | 60 | 60
MIC250302574911 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574914 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574919 | Metros Cuadrados | 15.25 | 15.25
MIC250302574926 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574909 | Metros Cuadrados | 593.98 | 593.98
MIC250302574925 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574927 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574910 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5
MIC250302574913 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC250302574916 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Viga | Calle sin nombre Ranchería LA VIGA 58807 LA VIGA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA CALLE ES UNO DE LOS PRINCIPALES ACCESOS Y ES LA VIA DE COMUNICACION PARA LA ESCUELA PRIMARIA Y PARA LA PARROQUIA DE LA COMUNIDA | -101.5253 | 19.9883
MIC250302574920 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Calle MIGUEL ALLENDE PTE Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Ninguno IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle MIGUEL ALLENDE PTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -101.4245 | 20.0008
MIC250302574921 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Boulevard Miguel Allende Pte. Pueblo Villa Morelos 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Ninguno Ignacio Lopez Rayon Y Calle Jaime Margaritas Calzada Cerro Azul la obra se encuentra ubicada al norte de la unidad deportiva | -101.425 | 20.0008
MIC250302574928 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Palma | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PALMA 58807 LA PALMA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCEUNTRA APROXIMADAMENTE A 795 MTS HACIA EL NORTE EN LA PRIMER CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.4997 | 19.9954
MIC250302574932 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Nicolás Tumbastatiro (Cañada de Abajo) | Calle PRIVADA YUCATAN Ranchería SAN NICOLAS T. 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Calle MICHOACAN Y LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA DE YUCATAN A 23 MTS AL ESTE DE LA ESCUELA VIEJA | -101.344 | 19.9996
MIC250302574918 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Fresno | Calle SIN NOMBRE Ranchería EL FRESNO 58803 EL FRESNO, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle MICHOACAN ZINAPARO-VILLA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 140 MTS AL NORESTE DEL CENTRO DE SALUD | -101.3705 | 20.0157
MIC250302574922 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Calle ADOLFO GARDUÑO VAZQUEZ Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Y Calle CURA LIBRADO CRUZ LARA LA CONSTRUCCION DE UBICA APROXIMADAMENTE A 83 MTS HACIA EL OESTE DE LA CALLE CURA LIBRADO CRUZ LARA | -101.4125 | 20.009
MIC250302574929 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Nicolás Tumbastatiro (Cañada de Abajo) | Calle MEXICO Ranchería SAN NICOLAS 58804 SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAÑADA DE ABAJO), MORELOS ENTRE Y Calle NAYARIT Avenida AV. MORELOS PTE LA OBRA EN CONSTRUCCION SE UBICA APROXIMADAMENTE A 500 MTS HACIA EL SUR DE LA AV. MORELOS P | -101.3459 | 19.9927
MIC250302597319 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Calle Narciso Mendoza, entre Ignacio López y Luis Galicia | -101.4155 | 20.0008
MIC250302597319 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Calle Narciso Mendoza, entre calles Ignacio López y Luis Galicia | -101.4155 | 20.0007
MIC250302574911 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Tres Reyes (Las Tetillas) | Calle SIN NOMBRE Ranchería TRES REYES 58806 TRES REYES (LAS TETILLAS), MORELOS ENTRE Y Callejón SIN NOMBRE Ninguno CAMINO PRINCIPAL DE ZIRACUARENDIRO LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 83 MTRS HACIA EL SUR DE LA PRESA QUE SE U | -101.5303 | 19.952
MIC250302574914 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Noria | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA NORIA 58804 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA MICHOACAN ZINAPARO-VILLA M LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 80 MTRS HACIA EL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.3862 | 20.0077
MIC250302574919 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Calle MATAMOROS Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle MIGUEL ALLENDE PTE. Y Calle GALEANA SUR Calle MANUEL RUIZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -101.4128 | 20.0039
MIC250302574926 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Viga | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA VIGA 58807 LA VIGA, MORELOS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NO HAY VIALIDAD POSTERIOR LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 730 MTS HACIA EL NOROESTE DE LA CANCHA PRINCIPA | -101.5276 | 19.99
MIC250302574909 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Palma | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PALMA 58807 LA PALMA, MORELOS ENTRE Calle NAPOLES DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 318 MTS AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA Y DONDE HACE ENTRONQUE CON LA | -101.5054 | 19.9874
MIC250302574925 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Callejón SIN NOMBRE Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS Calzada CALZADA HACIA EL PANTEON NUEVO LA OBRA SE UBICA EN DOS MEDIDAS 173 MTS HACIA EL NORTE DE LA SECUNDARIA FEDERAL SENTIMIENTOS DE LA NACION Y A 460 MTS HAC | -101.4255 | 20.0038
MIC250302574927 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Colonia el Granjeno (San Juan de Ulúa) | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JUAN DE ULUA 58805 COLONIA EL GRANJENO (SAN JUAN DE ULÚA), MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE, ENTRADA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER ACCESO APROXIMADAMENTE A 180 MTS DE L | -101.4301 | 19.9932
MIC250302574910 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Noria | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA NORIA 58804 LA NORIA, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno CARRETERA MICHOACAN ZINAPARO-VILLA M LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 310 MTRS HACIA EL ESTE DE LA ENTRADA | -101.3871 | 20.007
MIC250302574913 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | Calle JAIMES MARGARITAS Pueblo VILLA MORELOS 58800 VILLA MORELOS, MORELOS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GIRASOL Calle LAUREL LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 160 MTS HACIA EL NORTE EN CALLE JAIME MARGARITAS | -101.42 | 20.0044

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC250302574916 | Obra | MM/DUOP/FAIS/I.R.036/2025 | CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN S.A DE C.V. | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2286178.01 | 2286178.01
MIC250302574920 | Obra | MM/DUOP/FAIS/I.R.033/2025 | MARIA VIRIDIANA GONZALEZ OJEDA | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 1509488.47 | 1509488.47
MIC250302574921 | Obra | MM/DUOP/FAIS/I.R.032/2025 | Constantino Álvarez Gallegos, | H. Ayuntamiento de Morelos, MMich | 2601526.77 | 2601526.77
MIC250302574928 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574932 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574918 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574922 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574929 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574911 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574914 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574919 | Obra | MM/DUOP/FAIS/A.D.034/202 | INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER S.A. | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 156811.41 | 156811.41
MIC250302574926 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574909 | Obra | MM/DUOP/FAIS/A.D.035/2025 | ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 1148152.56 | 1148152.56
MIC250302574925 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574927 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574910 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01
MIC250302574913 | Obra | MM/DUOP/I.R.031/2025 | Rodrigo Zúñiga Perea | H. Ayuntamiento de Morelos, Mich | 2288000.01 | 2288000.01

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC250302574916 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1304 | 1304 | 625 | 47.9294
MIC250302574920 | 2025 | 3 | Kilómetro | 273.26 | 273.26 | 186.7 | 68.3232
MIC250302574921 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7652.37 | 7652.37 | 4591.42 | 60
MIC250302574928 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574932 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574918 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574922 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574929 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302597319 | 2025 | 3 | Metros | 60 | 60 | 60 | 100
MIC250302574911 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574914 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574919 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 100
MIC250302574926 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574909 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 593.98 | 593.98 | 593.98 | 100
MIC250302574925 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574927 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574910 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
MIC250302574913 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".